## Web端
模块 | 内容 | 负责人 | 人天预估 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 备注
楼宇管理 | 楼宇管理 | 刘启后 | 5 | 2018-05-10
人员管理 | 住户信息管理 | 刘启后 | 2 | 2018-05-14
人员管理 | 物业人员信息管理 | 刘启后 | 2 | 2018-05-16
人员管理 | 商户信息管理 | 刘启后 | 2 | 2018-05-18
信息管理 | 信息条目管理 | 刘启后 | 2 | 2018-05-22
信息管理 | 信息推送管理 | 刘启后 | 3 | 2018-05-25
设备管理 | 设备记录 | 刘启后 | 2 | 2018-05-29
设备管理 | 设备授权管理 | 刘启后 | 2 | 2018-06-01
设备管理 | 一卡通授权管理 | 刘启后 | 2 | 2018-06-04
设备管理 | 设备状态管理 | 刘启后 | 3 | 2018-06-06
设备管理 | 设备维保管理 | 刘启后 | 3 | 2018-06-08
财务管理 | 物业费缴费管理 | 刘启后 | 3 | 2018-06-13
财务管理 | 物业费收费H5 | 刘启后 | 5 | 2018-06-20
财务管理 | 其他费用缴费管理 | 刘启后 | 4 | 2018-06-25
财务管理 | 其他费用收费H5 | 刘启后 | 5 | 2018-06-29
财务管理 | 简单的财务分析 | 刘启后 | 5 | 2018-07-06
物资管理 | 物资记录 | 翟俊豪 | 3 | 2018-05-17
物资管理 | 物资使用管理 | 翟俊豪 | 5 | 2018-05-23
工单管理 | 工单记录 | 翟俊豪 | 4 | 2018-05-28
合同管理 | 合同记录 | 翟俊豪 | 4 | 2018-05-31
住户活动管理 | 住户活动圈 | 翟俊豪 | 3 | 2018-06-04
住户活动管理 | 住户活动记录 | 翟俊豪 | 4 | 2018-06-07
车辆管理 | 车辆登记 | 翟俊豪 | 2 | 2018-06-11
车辆管理 | 车辆进出记录 | 翟俊豪 | 3 | 2018-06-15
车辆管理 | 车辆缴费管理 | 翟俊豪 | 4 | 2018-06-22
车辆管理 | 车辆缴费H5 | 翟俊豪 | 6 | 2018-06-29
Formulas:
计划完成日期 = [计划完成日期, row above]+[人天预估]

## App端-iOS
模块 | 内容 | 负责人 | 人天预估 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 备注
线上物业 | 物业信息-UI | 董志伟
线上物业 | 物业服务-UI | 董志伟
线上物业 | 物业信息-调试 | 董志伟
线上物业 | 物业服务-调试 | 董志伟
线上物业 | 缴费服务-调试 | 董志伟
物业助手 | 工单中心-UI | 董志伟
物业助手 | 工单中心-调试 | 董志伟
物业助手 | 物业团队-UI | 董志伟
物业助手 | 物业团队-调试 | 董志伟
物业助手 | 我的客户-UI | 董志伟
物业助手 | 我的客户-调试 | 董志伟
智能小区 | 门禁管理-UI | 董志伟
智能小区 | 门禁管理-调试1 | 董志伟
智能小区 | 门禁管理-调试2 | 董志伟
智能小区 | 我的访客-UI | 董志伟
智能小区 | 我的访客-调试 | 董志伟
智能小区 | 对讲管理-UI | 董志伟
智能小区 | 对讲管理-调试 | 董志伟
智能小区 | 安防监控-UI | 董志伟
智能小区 | 安防监控-调试 | 董志伟
智能小区 | 警情监督-UI | 董志伟
智能小区 | 警情监督-调试 | 董志伟
智能小区 | 车位管理-UI | 董志伟
智能小区 | 车位管理-调试 | 董志伟
智能小区 | 我家的车-UI | 董志伟
智能小区 | 我家的车-调试 | 董志伟
智能小区 | 电梯联动-UI | 董志伟
智能小区 | 电梯联动-调试 | 董志伟

## App端-Android
模块 | 内容 | 负责人 | 人天预估 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 备注
智能小区 | 门禁管理-UI | 陈嘉伟
智能小区 | 门禁管理-调试1 | 陈嘉伟
智能小区 | 门禁管理-调试2 | 陈嘉伟
智能小区 | 我的访客-UI | 陈嘉伟
智能小区 | 我的访客-调试 | 陈嘉伟
智能小区 | 对讲管理-UI | 陈嘉伟
智能小区 | 对讲管理-调试 | 陈嘉伟
智能小区 | 安防监控-UI | 陈嘉伟
智能小区 | 安防监控-调试 | 陈嘉伟
智能小区 | 警情监督-UI | 陈嘉伟
智能小区 | 警情监督-调试 | 陈嘉伟
智能小区 | 车位管理-UI | 陈嘉伟
智能小区 | 车位管理-调试 | 陈嘉伟
智能小区 | 我家的车-UI | 陈嘉伟
智能小区 | 我家的车-调试 | 陈嘉伟
智能小区 | 电梯联动-UI | 陈嘉伟
智能小区 | 电梯联动-调试 | 陈嘉伟
线上物业 | 物业信息-UI | 陈嘉伟
线上物业 | 物业服务-UI | 陈嘉伟
线上物业 | 物业信息-调试 | 陈嘉伟
线上物业 | 物业服务-调试 | 陈嘉伟
线上物业 | 缴费服务-调试 | 陈嘉伟
物业助手 | 工单中心-UI | 陈嘉伟
物业助手 | 工单中心-调试 | 陈嘉伟
物业助手 | 物业团队-UI | 陈嘉伟
物业助手 | 物业团队-调试 | 陈嘉伟
物业助手 | 我的客户-UI | 陈嘉伟
物业助手 | 我的客户-调试 | 陈嘉伟