## Web端 (0614)
模块 | 内容 | 负责人 | 人天预估 | 计划完成日期 | 是否完成 | 计划测试时间 | 是否完成 | 测试人员 | 备注
第一批功能
楼宇管理 | 楼宇管理 | 刘启后 | 5 | 2018-05-10 | 是 | 2018-06-01 | 是 | 雷诗敏
人员管理 | 住户信息管理 | 刘启后 | 2 | 2018-05-14 | 是 | 2018-06-01 | 是 | 陈馥珊 | 筛选日期功能暂无
人员管理 | 物业人员信息管理 | 刘启后 | 2 | 2018-05-16 | 是 | 2018-06-01 | 是 | 陈馥珊
人员管理 | 商户信息管理 | 刘启后 | 2 | 2018-05-18 | 是 | 2018-06-01 | 是 | 陈馥珊
信息管理 | 信息条目管理 | 刘启后 | 2 | 2018-05-22 | 是 | 2018-06-20 |  | 雷诗敏
信息管理 | 信息推送管理 | 刘启后 | 3 | 2018-05-25 | 是 | 2018-06-20 |  | 雷诗敏
设备管理 | 设备记录 | 刘启后 | 3 | 2018-05-30 | 是 | 2018-06-22 |  | 雷诗敏
门禁对讲管理 | 设备授权管理 | 刘启后 | 2 | 2018-06-01 | 是 | 2018-06-22 |  | 雷诗敏
首页 | 切换小区 | 刘启后 |  | 2018-06-15 |  | 2018-06-19 |  | 陈馥珊
物资管理 | 物资记录 | 翟俊豪 | 3 | 2018-05-17 | 是 | 2018-06-01 | 是 | 陈馥珊
物资管理 | 物资使用管理 | 翟俊豪 | 5 | 2018-05-23 | 是 | 2018-06-01 | 是 | 陈馥珊
工单管理 | 工单记录 | 翟俊豪 | 4 | 2018-05-31 | 是 | 2018-06-20 |  | 陈馥珊
合同管理 | 合同记录 | 翟俊豪 | 4 | 2018-06-07 | 是 | 2018-06-21 |  | 陈馥珊
住户活动管理 | 住户活动圈 | 翟俊豪 | 3 | 2018-06-12 | 是 | 2018-06-22 |  | 陈馥珊
住户活动管理 | 住户活动记录 | 翟俊豪 | 4 | 2018-06-14 | 是 | 2018-06-22 |  | 陈馥珊
第二批功能
楼宇管理 | 社区信息管理 | 翟俊豪 | 1 | 2018-06-19 |  |  |  | 陈馥珊
车辆管理 | 车辆管理列表 | 翟俊豪 | 2 | 2018-06-21 |  |  |  | 陈馥珊
车辆管理 | 车辆授权信息 | 翟俊豪 | 2 | 2018-06-26 |  |  |  | 陈馥珊
车辆管理 | 小区车位管理 | 翟俊豪 | 2 | 2018-06-28 |  |  |  | 陈馥珊
车辆管理 | 车辆进出记录 | 翟俊豪 | 2 | 2018-07-03 |  |  |  | 陈馥珊
应用管理 | 二维码打印功能 | 刘启后 | 2 | 2018-06-20 |  |  |  | 雷诗敏
设备管理 | 设备通讯配置 | 刘启后 | 2 | 2018-06-22 |  |  |  | 雷诗敏
设备管理 | 一卡通授权管理 | 刘启后 | 2 | 2018-06-26 |  |  |  | 雷诗敏
人员管理 | 人脸识别管理 | 刘启后 | 3 | 2018-06-29 |  |  |  | 雷诗敏
设备管理 | 设备维保管理 | 刘启后 | 2 | 2018-07-03 |  |  |  | 雷诗敏
第三批功能
设备管理 | 设备工作状态 | 刘启后 | 2 | 2018-07-10 |  |  |  | 雷诗敏
门禁对讲管理 | 开门记录 | 刘启后 | 2 | 2018-07-12 |  |  |  | 雷诗敏
门禁对讲管理 | 对讲记录 | 刘启后 | 1 | 2018-07-13 |  |  |  | 雷诗敏
设备管理 | 设备告警管理 | 刘启后 | 2 | 2018-07-17 |  |  |  | 雷诗敏
设备管理 | 设备升级与重启 | 刘启后 | 3 | 2018-07-20 |  |  |  | 雷诗敏
财务管理 | 其他费用缴费管理 | 刘启后 | 3 | 2018-07-25 |  |  |  | 陈馥珊
财务管理 | 其他费用收费H5 | 刘启后 | 2 | 2018-07-27 |  |  |  | 陈馥珊
车辆管理 | 车辆缴费管理 | 翟俊豪 | 3 | 2018-07-11 |  |  |  | 陈馥珊
车辆管理 | 车辆缴费H5 | 翟俊豪 | 3 | 2018-07-17 |  |  |  | 陈馥珊
财务管理 | 物业费缴费管理 | 翟俊豪 | 2 | 2018-07-19 |  |  |  | 陈馥珊
财务管理 | 物业费收费H5 | 翟俊豪 | 2 | 2018-07-24 |  |  |  | 陈馥珊
财务管理 | 简单的财务分析 | 翟俊豪 | 2 | 2018-07-27 |  |  |  | 陈馥珊
Formulas:
计划完成日期 = [计划完成日期, row above]+[人天预估]